## 全部终端数据-昌平
远郊区县互联互通及一卡通电子卡终端数据分析（累计） 昌平 | [15 empty] | 安装计划与实际完成情况对比 截至到12月5日
| 线路/车辆/终端 |  |  | 终端监控情况 | [7 empty] | 历史对比 |  |  |  | 安装计划 |  | 实际完成情况
序号 | 线路 | 车牌号 | 车辆号 | 1号机设备 | 在线时长 (分钟) | 实体卡 （次） | 电子卡 （次） | 2号机设备 | 在线时长 (分钟) | 实体卡 （次） | 电子卡 （次） | 目前在线时长 （分钟） | 历史在线时长 （分钟） | 目前实体卡 （次） | 历史实体卡 （次） | 车辆总数 （辆） | 终端台数 (台) | 车辆总数 （辆） | 终端台数 （台）
1 | 昌3路 | 京AAU775 | 00000775 | 23002806 |  |  |  | 23002B30 | [5 empty] | 0 | 632 | 166 | 332 | 72 | 154
2 | 昌3路 | 京AAU795 | 00000795 | 23002B39 |  |  |  | 23002B15 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 昌3路 | 京AAU729 | 00000729 | 2300278B |  |  |  | 23002B1C | [5 empty] | 0 | 439
4 | 昌3路 | 京AAU779 | 00000779 | 23002847 |  |  |  | 22001876 | [5 empty] | 0 | 0
5 | 昌3路 | 京AAU777 | 00000777 | 23002AF3 |  |  |  | 230027DE | [5 empty] | 0 | 575
6 | 昌3路 | 京AAU737 | 00000737 | 23002868 |  |  |  | 2300285C | [5 empty] | 0 | 656
7 | 昌3路 | 京AAU776 | 00000776 | 23002AEF |  |  |  | 2300286B | [5 empty] | 0 | 553
8 | 昌3路 | 京AAU703 | 00000703 | 23002787 |  |  |  | 2300277E | [5 empty] | 0 | 511
9 | 昌3路 | 京AAU782 | 00000782 | 23002841 |  |  |  | 23002A79 | [5 empty] | 0 | 628
10 | 昌3路 | 京AAU786 | 00000786 | 230027A2 |  |  |  | 2300277F | [5 empty] | 0 | 597
11 | 昌3路 | 京AAU760 | 00000760 | 23002AC5 |  |  |  | 230027B7 | [5 empty] | 0 | 654
12 | 昌3路 | 京AAU769 | 00000769 | 23002765 |  |  |  | 23002770 | [5 empty] | 0 | 674
13 | 昌3路 | 京AAU789 | 00000789 | 23002B75 |  |  |  | 23002BC2 | [5 empty] | 0 | 620
14 | 昌3路 | 京AAU695 | 00000695 | 230026BD |  |  |  | 23002B09 | [5 empty] | 0 | 639
15 | 昌3路 | 京AV5270 | 00005270 | 2300277D |  |  |  | 23002784 | [5 empty] | 0 | 0
16 | 昌3路 | 京AT5137 | 00005137 | 23002779 |  |  |  | 2300263F | [5 empty] | 0 | 0
17 | 昌3路 | 京AT5127 | 00005127 | 23002796 |  |  |  | 23002A38 | [5 empty] | 0 | 635
18 | 昌22路 | 京ACS069 | 00000069 | 23002B20 |  |  |  | 23002BBE | [5 empty] | 0 | 0
19 | 昌22路 | 京ACS085 | 00000085 | 23002B74 |  |  |  | 2300283F | [5 empty] | 0 | 773
20 | 昌22路 | 京ACS086 | 00000086 | 23002AC9 |  |  |  | 23002ABC | [5 empty] | 0 | 0
21 | 昌22路 | 京ACS100 | 00000100 | 23002AC1 |  |  |  | 23002AB2 | [5 empty] | 0 | 0
22 | 昌22路 | 京ACS122 | 00000122 | 2300283D |  |  |  | 23002853 | [5 empty] | 0 | 0
23 | 昌22路 | 京ACS169 | 00000169 | 23002771 |  |  |  | 23002AC4 | [5 empty] | 0 | 0
24 | 昌22路 | 京ACS170 | 00000170 | 230027C8 |  |  |  | 23002B10 | [5 empty] | 0 | 0
25 | 昌22路 | 京ACS171 | 00000171 | 23002B22 |  |  |  | 23002BE3 | [5 empty] | 0 | 0
26 | 昌22路 | 京ACS178 | 00000178 | 23002B17 |  |  |  | 23002B6C | [5 empty] | 0 | 0
27 | 昌22路 | 京ACS180 | 00000180 | 22001782 |  |  |  | 23002B76 | [5 empty] | 0 | 0
28 | 昌22路 | 京ACS186 | 00000186 | 23002B5D |  |  |  | 23002C5D | [5 empty] | 0 | 0
29 | 昌22路 | 京ACS190 | 00000190 | 23002762 |  |  |  | 23002852 | [5 empty] | 0 | 0
30 | 昌22路 | 京AV5281 | 00005281 | 230027EB |  |  |  | 23002B18 | [5 empty] | 0 | 0
31 | 昌51路 | 京AH4579 | 00004579 | 230027AE |  |  |  | 2300276F | [5 empty] | 0 | 0
32 | 昌51路 | 京AH4585 | 00004585 | 23002B11 |  |  |  | 23002682 | [5 empty] | 0 | 0
33 | 昌51路 | 京AK5402 | 00005402 | 23002B49 |  |  |  | 23002B34 | [5 empty] | 0 | 0
34 | 昌51路 | 京AK5414 | 00005414 | 2300282B |  |  |  | 2300286D | [5 empty] | 0 | 0
35 | 昌51路 | 京AK5430 | 00005430 | 23002B38 |  |  |  | 2300275B | [5 empty] | 0 | 0
36 | 昌51路 | 京AK5434 | 00005434 | 23002B1E |  |  |  | 23002859 | [5 empty] | 0 | 0
37 | 昌51路 | 京AK5441 | 00005441 | 23002AB6 |  |  |  | 230027B5 | [5 empty] | 0 | 0
38 | 昌51路 | 京AK5442 | 00005442 | 23002BD8 |  |  |  | 23002865 | [5 empty] | 0 | 0
39 | 昌51路 | 京AK5443 | 00005443 | 230027CD |  |  |  | 23002786 | [5 empty] | 0 | 0
40 | 昌51路 | 京AK5444 | 00005444 | 23002B3E |  |  |  | 23002BC0 | [5 empty] | 0 | 0
41 | 昌51路 | 京AK5450 | 00005450 | 23002695 |  |  |  | 230027D3 | [5 empty] | 0 | 0
42 | 昌51路 | 京AK5452 | 00005452 | 23002830 |  |  |  | 23002B6D | [5 empty] | 0 | 0
43 | 昌51路 | 京AK5453 | 00005453 | 23002735 |  |  |  | 23002BD3 | [5 empty] | 0 | 0
44 | 昌51路 | 京AK5454 | 00005454 | 23002AD3 |  |  |  | 23002AFD | [5 empty] | 0 | 0
45 | 昌51路 | 京AK5455 | 00005455 | 23002AD6 |  |  |  | 23002AD1 | [5 empty] | 0 | 0
46 | 昌51路 | 京AK5456 | 00005456 | 23002B7D |  |  |  | 23002B1D | [5 empty] | 0 | 0
47 | 昌51路 | 京AK5458 | 00005458 | 23002793 |  |  |  | 23002757 | [5 empty] | 0 | 0
48 | 昌51路 | 京AK5462 | 00005462 | 23002BD5 |  |  |  | 23002844 | [5 empty] | 0 | 0
49 | 昌51路 | 京AS1825 | 00001825 | 230027DB |  |  |  | 23002AED | [5 empty] | 0 | 0
50 | 昌51路 | 京AR9561 | 00009561 | 23002B51 |  |  |  | 23002A75 | [5 empty] | 0 | 0
51 | 昌51路 | 京AR9563 | 00009563 | 23002790 |  |  |  | 23002BC8 | [5 empty] | 0 | 0
52 | 昌51路 | 京AR9522 | 00009522 | 23002BBA |  |  |  | 23002BD2 | [5 empty] | 0 | 0
53 | 昌51路支1 | 京AAU730 | 00000730 | 23002B6F |  |  |  | 23002AA0 | [5 empty] | 0 | 65
54 | 昌66路 | 京AAX710 | 00000710 | 23002BC3 |  |  |  | 23002B45 | [5 empty] | 0 | 257
55 | 昌66路 | 京AAX750 | 00000750 | 23002B55 |  |  |  | 23002B3C | [5 empty] | 0 | 527
56 | 昌66路 | 京AAX720 | 00000720 | 23002BA6 |  |  |  | 23002B25 | [5 empty] | 0 | 363
57 | 昌66路 | 京AAX700 | 00000700 | 23002B57 |  |  |  | 23002BA8 | [5 empty] | 0 | 609
58 | 昌66路 | 京AAX705 | 00000705 | 23002BB6 |  |  |  | 23002851 | [5 empty] | 0 | 487
59 | 昌66路 | 京AAX707 | 00000707 | 23002857 |  |  |  | 23002BDE | [5 empty] | 0 | 174
60 | 昌66路 | 京AAX731 | 00000731 | 23002B9E |  |  |  | 23002B1A | [5 empty] | 0 | 496
61 | 昌66路 | 京AAX736 | 00000736 | 230027BB |  |  |  | 23002B61 | [5 empty] | 0 | 627
62 | 昌66路 | 京AAX755 | 00000755 | 23002BDD |  |  |  | 23002BC4 | [5 empty] | 0 | 485
63 | 昌66路 | 京AAX730 | 00000730 | 23002BA0 |  |  |  | 23002B68 | [5 empty] | 0 | 574
64 | 昌66路 | 京AV5216 | 00005216 | 23002B64 |  |  |  | 23002BC1 | [5 empty] | 0 | 430
65 | 昌28路 | 京AS1835 | 00001835 | 23002BDF |  |  |  | 230027A8 | [5 empty] | 0 | 0
66 | 昌68路 | 京ACS119 | 00000119 | 23002792 |  |  |  | 23002A8D | [5 empty] | 0 | 0
67 | 昌68路 | 京ACS123 | 00000123 | 2300285B |  |  |  | 230026E2 | [5 empty] | 0 | 0
68 | 昌68路 | 京ACS172 | 00000172 | 23002B5F |  |  |  | 2300269A | [5 empty] | 0 | 0
69 | 昌68路 | 京ACS187 | 00000187 | 23002795 |  |  |  | 23002778 | [5 empty] | 0 | 0
70 | 昌68路 | 京AAX701 | 00000701 | 23002774 |  |  |  | 23002B0F | [5 empty] | 0 | 0
71 | 昌16路 | 京ACS173 | 00000173 | 23002864 |  |  |  | 23002B47 | [5 empty] | 0 | 0
72 | 昌36路 | 京ACS133 | 00000133 | 23002AB7 |  |  |  | 2300276C | [5 empty] | 0 | 0