## 新增终端数据-大兴-12.5
远郊区县互联互通及一卡通电子卡终端数据分析（当日新增） 大兴50路-2017-12-5 | [15 empty] | 安装计划与实际完成情况对比 12月5日
| 线路/车辆/终端 |  |  | 终端监控情况 | [7 empty] | 历史对比 |  |  |  | 安装计划 |  | 实际完成情况
序号 | 线路 | 车牌号 | 车辆号 | 1号机设备 | 在线时长 (分钟) | 实体卡 （次） | 电子卡 （次） | 2号机设备 | 在线时长 (分钟) | 实体卡 （次） | 电子卡 （次） | 目前在线时长 （分钟） | 历史在线时长 （分钟） | 目前实体卡 （次） | 历史实体卡 （次） | 车辆总数 （辆） | 终端台数 (台) | 车辆总数 （辆） | 终端台数 （台）
1 | 兴50 | 京ABP201 | 03000201 | 40B10740 | 138 | 133 | 0 | 40B104D3 | 133 | 151 | 0 |  |  | 0 | 688 | 26 | 52 | 21 | 42
2 | 兴50 | 京ABP203 | 03000203 | 40B10268 | 9 | 0 | 0 | 40B10227 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 866
3 | 兴50 | 京ABP205 | 03000205 | 40B101FF | 6 | 2 | 0 | 40B10260 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 897

## 全部终端数据-大兴-12.5
远郊区县互联互通及一卡通电子卡终端数据分析（累计） 大兴-2017-12-5 | [15 empty] | 安装计划与实际完成情况对比（累计） 截至到12月5日
| 线路/车辆/终端 |  |  | 终端监控情况 | [7 empty] | 历史对比 |  |  |  | 安装计划 |  | 实际完成情况
序号 | 线路 | 车牌号 | 车辆号 | 1号机设备 | 在线时长 (分钟) | 实体卡 （次） | 电子卡 （次） | 2号机设备 | 在线时长 (分钟) | 实体卡 （次） | 电子卡 （次） | 目前在线时长 （分钟） | 历史在线时长 （分钟） | 目前实体卡 （次） | 历史实体卡 （次） | 车辆总数 （辆） | 终端台数 (台) | 车辆总数 （辆） | 终端台数 （台）
1 | 兴14 | 京AS7951 | 03007951 | 40B10005 | 307 | 189 | 0 | 40B1001F | 307 | 202 | 0 |  |  | 0 | 688 | 204 | 408 | 41 | 82
2 | 兴14 | 京AS9032 | 03009032 | 40B1000F | 380 | 250 | 0 | 40b1003E | 380 | 270 | 0 |  |  | 0 | 866
3 | 兴14 | 京AS9105 | 03009105 | 40B10001 | 315 | 427 | 0 | 40B1002c | 316 | 329 | 0 |  |  | 0 | 897
4 | 兴14 | 京AS9109 | 03009109 | 40B10014 | 371 | 505 | 0 | 40B1002D | 372 | 468 | 0 |  |  | 0 | 845
5 | 兴14 | 京AS9110 | 03009110 | 40B10013 | 364 | 429 | 0 | 40B10012 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 648